|  | «Утверждаю» Директор Нижнекуюкской средней общеобразовательной школы Атнинского района РТ _______________ Д.М. Галиахметов «__» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное общеобразовательное учреждение –  Нижнекуюкская средняя общеобразовательная школа Атнинского муниципального района Республики Татарстан

Программа информатизации 
Муниципального общеобразовательного учреждения – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ

на 2008 – 2012 годы.

|  | Рассмотрена на педсовете №__ (___________) |
| --- | --- |

Нижний Куюк – 2008

Паспорт программы

| Наименование программы | – | Программа Муниципального общеобразовательного учреждения – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ |
| --- | --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | – | Устав школы; ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН №58-ЗРТ ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА Об информационных системах и информатизации Республики Татарстан; Целевая программа «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АТНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РТ» на 2008-2012 годы Принята постановлением № 340 от 17.11.2008 г. Рассмотрено на заседании совета РОО № 2 от 01.10.2008 г. (Б. Атня – 2008); План мероприятии по реализации целевой программы «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АТНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РТ» на 2008-2012 годы (МОУ – Нижнекуюкская СОШ). |
| Заказчик программы | – | Администрация МОУ – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ |
| Разработчики программы | – | Д.М. Галиахметов – директор МОУ – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ, Г.С. Кабирова – зам. директора по УВР МОУ – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ, И.Р. Хисматуллин – учитель информатики МОУ – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ |
| Сроки реализации программы | – | 2008 – 2012 годы |
| Контроль за исполнением программы | – | Д.М. Галиахметов – директор МОУ – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ |

- Состояние проблемы

Глобальная информатизация общества будет одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.

Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной. Поэтому программа информатизации МОУ – Нижнекуюкская СОШ Атнинского муниципального района РТ основана на следующих нормативных документах:

- Республиканская комплексная целевая программа «Информатизация образования в РТ на 2008-2012 годы»

- Закон Российской Федерации № 3266-1 "Об образовании" от 10.07.1992 г.

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г.)

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы (постановление Правительства РФ № 803 от 23.12.2005 г.)

- Закон Республики Татарстан  “Об образовании” от 19.12.1993 г. № 1982-XII

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "О ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Республике Татарстан" № 617 от 11.12.2006 г.

- Закон Республики Татарстан  "Об информационных ресурсах и информатизации Республики Татарстан" от 13.01.2004 г. № 3-ЗРТ

- Устав школы.

На настоящий момент можно привести следующие оценки состояния информатизации образовательного учреждения:

| Раздел 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Республика Татарстан |
| 2 | Полное название учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение – Нижнекуюкская средняя общеобразовательная школа Атнинского муниципального района Республики Татарстан |
| 3 | Почтовый адрес | 422741 Россия, Республика Татарстан Атнинский район село Нижний Куюк ул. Татарстан, 71а телефон (8-84369) 33 - 2 - 21 |
| 4 | Количество используемых абонентских телефонных номеров | 1 |
| 5 | Адрес электронной почты | tkuek@mail.ru NKShkool@yandex.ru |
| 6 | Интернет-сайт | http://tkoek.narod.ru |
| 7 | Численность учащихся | 78 (2008-2009 учебный год) |

| Раздел 2. Техническая оснащенность |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 8 | Количество компьютеров (всего) | 8 |
| 9 | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 7 |
| 10 | Количество компьютеров, используемых в административных целях | 1 |
| 11 | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | 1 |
| 12 | Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях) | 7 |
| 13 | Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 0 |
| 14 | Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы | Сеть существует в пределах компьютерного класса |
| 15 | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 7 |
| 16 | Количество IBM-совместимых компьютеров аналогичных Intel Pentium I и ниже с монитором | 4 |
| 17 | Количество IBM-совместимых компьютеров выше Intel Pentium I с монитором | 3 |
| 18 | Количество компьютеров других платформ | – |
| 19 | Количество принтеров | 2 |
| 20 | Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе | 0 |
| 21 | Количество сканеров | 1 |

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение из стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО).

| Раздел 3. Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 22 | Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (количество) | 50 |
| 23 | Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |
| 24 | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |
| 25 | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | нет |
| 26 | Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | нет |
| 27 | Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | нет |

| Раздел 4. Доступ в Интернет |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 28 | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| 29 | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 3 |
| 30 | Вид подключения: | модемное подключение (ADSL) |

- Цель программы

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

- Задачи программы

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;

  - обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);

  - автоматизация учета кадров;

  - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (газет, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения (http://tkoek.narod.ru);

  - планирование и организация летнего и зимнего отдыха;

  - проведение олимпиад и спортивных соревнований;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

- Направления реализации программы

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | регулярно | Зав. библиотекой | ОУ |
| 2 | Поддержка сайта Нижнекуюкской СОШ http://tkoek.narod.ru | с 2008 года регулярно | Учитель информатики |  |
| 3 | Создание единого информационного-образовательного пространства школы | 2008 год | Директор, зам. директора по УВР | ОУ+ привлеченные средства |
| 4 | Проведение пед. советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый учебный год не менее 2 раз | Зам. директора по | ОУ |
| 5 | Ознакомление учителей-предметников с проектом информатизации | 2008 год | директор, зам. директора по УВР | ОУ+ привлеченные средства |
| 6 | Проведение тренингов для учителей по работе с ПК и ЦОР | 2008-2012 годы | Учитель информатики | ОУ |
| 7 | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | ежемесячно | Учитель информатики, учителя-предметники | ОУ |
| 8 | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | каждый учебный год | учителя-предметники, зам. директора по УВР | ОУ |
| 9 | Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ со 2 по 11 кл. | 2010 года | Директор, зам. директора по УВР | ОУ |
| 10 | Проведение элективных курсов по информатике и ИКТ в 9-11кл. | 2008 года | Зам. директора по УВР, учитель информатики | ОУ |
| 11 | Создание и администрирование автоматизированной системы управления учебным процессом и отраслями деятельности школы | 2010-2012 годы | Учитель информатики | ОУ |
| 12 | Использование системы автоматизированного проектирования расписания | 2008-2012 годы | Зам. директора по УВР, учитель информатики | ОУ |
| 13 | Участие учителей в различных конкурсах районного и республиканского масштаба с использованием компьютерных технологий | 2008-2012 годы | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | ОУ |
| 14 | Применение компьютерных средств оценки уровня знаний обучаемых, тестирующих и диагностирующих программ. | в течение учебного года | Учителя-предметники, учитель информатики | ОУ |
| 15 | Использование мультимедийной техники и информационно-коммуникационных технологий во внеклассной работе на различных школьных мероприятиях. | в течение учебного года | Зам. по воспитательной работе, классные руководители | ОУ |
| 16 | Использование цифровой виртуальной лаборатории естественных наук (физика, химия, биология, география). | в течение учебного года | Учителя-предметники | ОУ |
| 17 | Размещение созданных цифровых учебно-методических разработок на сайте сетевого педагогического сообщества "Открытый класс" | в течение учебного года | Учителя школы | ОУ |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | с 2009 года | Директор | ОУ |
| 2 | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | с 2008 года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | ОУ |
| 3 | Проведение в школе конкурса среди учителей-предметников по использованию ИКТ в преподавании различных дисциплин | с 2010 года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, учитель информатики | ОУ |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение медиатеки ОУ | регулярно | Директор, учитель информатики, зам. директора по УВР, библиотекарь, ОУ учителя | ОУ |
| 2 | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2009-2012 годы | Учителя-предметники, зам. директора по УВР | ОУ |
| 3 | Формирование фонда информационных ресурсов | в течение учебного года | Зам. по УВР, учитель информатики | ОУ |
| 4 | Поиск и приобретение учебно-методического программного обеспечения для поддержки школьного курса по различным предметам. | в течение учебного года | Зам. по УВР, учитель информатики | ОУ |
| 5 | Организация поиска необходимых учебно-методических ресурсов, интеграция с другими средствами медиаобразования, библиотечными фондами и средствами мировой массовой информации | в течение учебного года | Зам. по УВР, учитель информатики, библиотекарь | ОУ |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профориентационных тестов для учащихся 7-11 классов с использованием ИКТ | с 2008 года | Классные руководители, учитель информатики | ОУ, родители, привлеченные средства |
| 2 | Проведение «Недели информатики и ИКТ» | ежегодно | Учитель информатики | ОУ |
| 3 | Организация кружковой работы по информатике | каждый учебный год | Учитель информатики | ОУ |
| 4 | Организация индивидуальных занятий по информатике с одаренными учащимися | каждый учебный год | Учитель информатики | ОУ |
| 5 | Выпуск школьной газеты с использованием ЭВМ | с 2008 года | Классные руководители, зам. директора по ВР | ОУ |
| 6 | Установление контактов с другими образовательными учреждениями с целью изучения и обмена опытом | с 2008 года | Учитель информатики, зам. директора по УВР | ОУ |
| 7 | Установление через Интернет контактов с ВУЗами с целью профориентации учащихся | с 2010 года | Зам. директора по УВР | ОУ |
| 8 | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, начиная с 2010 года | Учителя-предметники | ОУ |
| 9 | Создание простых компьютерных программ на основе ООП и их применение в учебном процессе | с 2008 года | Учитель информатики | ОУ |
| 10 | Участие учащихся в различных конкурсах районного и республиканского масштаба с использованием компьютерных технологий | ежегодно, начиная с 2008 года | Учителя-предметники | ОУ |
| 11 | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | с 2009 года | Учителя-предметники, учитель информатики | ОУ |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Проведение материально-технической экспертизы, паспортизации и инвентаризации имеющегося компьютерного оборудования | с 2008 года | Директор, зам. директора по УВР, бухгалтер | ОУ |
| 2 | Обеспечение безопасности хранения компьютерной техники, закупка для этого необходимого оборудования | с 2008 года | Учитель информатики, завхоз | ОУ |
| 3 | Создание и развитие школьной локальной компьютерной сети | 2011/12 учебный год | Учитель информатики | ОУ |
| 4 | Обеспечение устойчивого выхода в Интернет | с 2008 года | Учитель информатики | ОУ |
| 5 | Установка программ фильтрации и мониторинга с целью предотвращения нецелевого использования ресурсов сети | с 2009 года | Учитель информатики | ОУ |
| 6 | Анализ необходимости и установка компьютерного оборудования в учебных кабинетах | с 2008 года | Зам. директора по УВР, директор | ОУ |
| 7 | Проведение антивирусных мероприятий, своевременное обновление антивирусных баз | с 2008 года | Учитель информатики | ОУ |
| 8 | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (аппаратное и программное обеспечение, заправка картриджей для принтеров) | с 2008 года | Учитель информатики, завхоз | ОУ |
| 9 | Анализ необходимости и приобретение дополнительного компьютерного оборудования | в течение уч.года | Зам. директора по УВР, директор | ОУ |
| 10 | Внедрение "электронных дневников" и "электронных журналов". Обеспечение доступа к электронным журналам и образовательным ресурсам учащихся и их родителей через Интернет | с 2011 года | Зам. директора по УВР, директор, учитель информатики | ОУ |
| 11 | Проведение анализа успеваемости, составление общешкольного рейтинга успеваемости | каждую четверть | Зам. директора по УВР | ОУ |
| 12 | Мониторинг качества образования | каждую четверть | Зам. директора по УВР | ОУ |
| 13 | Создание базы данных по отслеживанию результатов обучения | 2010/11 учебный год | Зам. директора по УВР | ОУ |
| 14 | Создание базы данных о выпускниках школы | 2010/11 учебный год | Зам. директора по УВР, классные руководители 9 и 11 классов | ОУ |
| 15 | Создание банка электронных портфолио педагогов и учащихся | 2010/11 учебный год | Зам. директора по УВР, классные руководители | ОУ |
| 16 | Приобретение для кабинета информатики веб-камеры | 2010/11 учебный год | Учитель информатики | ОУ |
| 17 | Использование СМИ (районная газета, Интернет) для информирования общественности о мероприятиях, проводимых в школе в области использования ИКТ и ходе реализации данной Программы | с 2010 года | Зам. директора по УВР | ОУ |
| 18 | Внедрение программы MARK - SOL в библиотечное дело | с 2008 года | Библиотекарь | ОУ |

- Ожидаемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся.

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Увеличение количества учебных аудиторий имеющих компьютерную технику.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение рейтинга школы.